## Sheet1
蒙阴县物业管理“规范服务年”组织落实工作考核内容
被考核企业名称：
考核阶段 | 主要考核内容 | 考核办法 | 主要分值分布情况
1、宣传发动阶段工作落实情况（2013年4—6月） | 主要考核企业全员宣传发动及方案制定、政策学习工作落实情况。 | 1、各企业是否认真组织召开“规范服务年”活动动员大会。2、各企业是否制定方案，宣传造势，形成氛围。3、各企业是否在管理区域内悬挂或张贴宣传标语。4、是否认真组织学习《物权法》、《山东省物业管理条例》等法律法规和物业服务收费管理、装饰装修管理、物业服务等级规范标准、业主大会规程等相关规章制度。5、是否认真学习了物业管理“规范服务年”活动方案。 | 20
2、企业自查阶段工作落实情况（2013年7—8月） | 主要考核企业制定计划、对照对比检查剖析问题等工作落实情况。 | 1、各企业是否制定切实可行、操作性强的自查方案。2、是否逐条逐项认真查找物业服务活动中存在的突出问题。3、是否针对存在问题，剖析形成原因，找出问题症结。 | 25
3、整改落实阶段工作落实情况（2013年9—10月） | 主要考核企业整改落实阶段，解决问题、回访业主等工作落实情况。 | 1、各企业是否对查摆出的问题，认真进行归纳梳理，制定整改措施，明确整改方案、责任分工、整改时限。2、是否将查摆出的问题书面征求业主委员会或业主代表的意见。3、是否逐条逐项整改，不留死角，重大问题进行专项治理。责任、目标要与相关岗位人员绩效挂钩。 | 25
4、总结验收阶段工作落实情况（2013年11 —12月） | 主要考核企业总结阶段及迎接上级、县里的检查工作落实情况。 | 1、各企业是否对活动情况进行回顾总结，特别是整改的重要部位、重点环节要进行回头看，没有落实到位的要重新整改。2、是否认真、积极准备市里的检查验收，并得到市里验收组的充分肯定。 | 30